## Cronograma
Board - Abogabot (by days)
|  |  | mar.-2022 | mar.-2022 | mar.-2022 | mar.-2022 | mar.-2022 | mar.-2022
| Start | End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Análisis
Toma de requerimiento. | 01-mar-2022 | 01-mar-2022 | bar: 1
Análisis técnico y funcional de la solución. | 01-mar-2022 | 01-mar-2022 | bar: 1
Diseño
Diseño UX | 01-mar-2022 | 02-mar-2022 | bar: 1 to 2
Diseño UI | 01-mar-2022 | 02-mar-2022 | bar: 1 to 2
Desarrollo
Desarrollo | 02-mar-2022 | 03-mar-2022 | bar: 2 to 3
Pruebas
Pruebas | 03-mar-2022 | 04-mar-2022 | bar: 3 to 4
Despliegue
Pase a producción | 04-mar-2022 | 04-mar-2022 | bar: 4